臺東縣115年福利社區化旗艦型實施計畫

- 計畫目的

  - 鼓勵本縣社區發展協會聯合推動福利社區化服務，並建立社區互助合作之模式。

  - 突破單一社區發展協會規模限制，建構聯合社區的概念，以本縣績優社區為領頭社區，並以母雞帶小雞、聯合陪伴方式，讓旗艦社區共同成長朝向永續發展。

  - 持續開發社區人力資源，提升社區工作幹部的專業能力，確保服務品質，建立可近性、可及性、可受性及整合性的社區福利服務支援網絡。

- 補助單位

臺東縣政府（以下簡稱本府）。

- 補助對象

- 領航社區（母雞）：本縣16鄉鎮立案之社區發展協會，以曾參加衛生福利部金卓越社區評鑑或本縣社區評鑑甲等或優等之社區為限，為本案計畫的主辦單位。

- 協力社區（小雞）：本縣立案之社區發展協會，經鄉、鎮、市公所及提案單位評估具有發展意願及潛力，並有意參與社區評鑑的社區。

- 提案要件：1個領航社區+2個協力社區(至少)。

- 所屬同鄉鎮市轄內。

- 得跨鄉鎮組成旗艦群社區(須經本府評估同意)。

- 實施方式與期程及計畫審查

- 配合本府社會福利社區化施政計畫，由公所整合社區發展協會推動，研提具跨社區（含領航社區，至少三個社區以上）之計畫。

- 公所至少每3個月應定期召開「福利社區化旗艦型計畫工作研討會議」，成員包含領航社區、協力社區、至少一位本縣培力輔導團委員、公所、本府相關單位代表及其他協力單位成員組成，並視議題邀集相關單位參與。相關議題採專案管理方式列管追蹤辦理，會議紀錄應於會議後30日內函送本府備查。

- 提案計畫須經本縣福利社區化旗艦型計畫推動審核小組評估，成員組成包含本府社會處處長(副處長)、承辦科科長及業務承辦人、本縣培力輔導團委員，計畫內容應建立社區自主、互助合作機制，並包含社會福利服務。

- 福利社區化旗艦型計畫主題：

- 提案計畫發展方向：

  - 第一年至第二年需有共同發展與特色發展各一福利服務項目。

  - 第三年須增加延續發展福利服務項目暨永續性面向。

(EX:成立社區關懷據點、成立小衛星據點、台灣夢兒少基地、社會安全網整合性服務、中央衛生福利部大旗艦計畫等)

- 福利社區化主題：

- 老人福利暨長期照顧服務：獨居老人關懷服務、促進老人社會參與、雙老家庭關懷支持、綠色照顧、銀髮人力開發(含志願服務)。

- 婦女及新住民關懷成長計畫：關懷訪視、生活輔導適應、促

進多元文化融合、支持性服務等、婦女志工外展服務、婦女社區成長學苑、親職教育成長團體及研習訓練、婦女培力服務等。

- 身心障礙者服務計畫：身心障礙者居家關懷、無障礙空間調查評估及改善、身心障礙者陪伴就醫、健康照護、照顧志工支持訓練、身心障礙者照顧者喘息服務、身心障礙者權益宣導等方案。

- 兒童及少年福利服務計畫：弱勢兒童社區陪伴及輔導、兒少保護或性剝削防制宣導、訪視關懷服務、弱勢兒少暑期生活照顧營隊、青少年心理諮詢講座、兒童營養餐食服務、兒童或青少年各項知識性、成長性融入社區特色課程、家庭親子互動、兒童及少年權益提升等方案。

- 福利族群自立增能計畫：由社區福利人口及弱勢族群常態性服務方案發展之創造培力、潛質開發或組織培力方案、脫貧方案及就業資源轉介。

- 社區安全架構方案：如家庭暴力及性侵害、性騷擾防治宣導、高關懷家庭的相關服務方案-高關懷家庭子女課後陪伴服務、高關懷家庭宣導、支持團體及教育訓練等方案。社區防災的相關服務方案-社區防災的編組與動員以因應災害產生時將災害降到最低等方案。

- 本府計畫審核評估指標共有4項，分別為：計畫構想、內容及執行（40％）、計畫效益及創新服務（30％）、社區團隊經驗及能力（20％）、簡報及答詢（10％）。

- 實施期程：

- 提送計畫期程：自公告日至115年1月31日。

- 計畫審查會議：115年2月9~13日(擇一天辦理)。

- 審查結果公告：115年2月27日以前。

- 社區計畫執行期程：核定函公告通知後至115年12月15日。

- 輔導與協助機制

- 本府社會處：與本縣社區培力育成暨志願服務推廣中心共同輔導與協助社區執行本項計畫，並予以經費補助、輔導諮詢及方案督導。

- 本縣各公所：定期召開「福利社區化旗艦型計畫工作研討會議」，協助旗艦群社區資源整合及掌控進度，期許社區朝向自主運作及永續發展的目標，並積極推展福利社區化。

- 補助項目、金額及經費核銷與撥款

- 各公所以輔導一個旗艦型計畫為原則，但有特殊情形並經本府核准者，不在此限。

- 補助項目及標準：依本縣政府社會福利經費補助項目及基準為準據(附件一)，補助項目計有講師鐘點費、印刷費、場地費（含清潔費、水電費）、學者專家出席費、個案訪視及輔導費、主持費、表演演出費、撰稿費、佈置費、裁判費、器材租金、交通費、膳費、茶水費、文具用品、住宿費、保險費、材料費、宣導費（含單張、海報、活動手冊、短片並含光碟影片、媒體及網路宣導等，並應依預算法第六十二條之一規定，明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行）、入場門票費、團體領導費、協同領導費、督導費、翻譯費、口譯費、臨時酬勞費、專案計畫管理費、錄影費、製作費、設計費、剪輯費、播出費、版權費、拷貝費、獎杯（獎牌）、礦泉水、雜支及相關綜合性項目等。餘下規定，參閱本縣社會福利經費補助項目及基準。

- 補助金額：

- 依據本縣福利社區化旗艦型計畫推動審核小組評估，並依據審

核評估指標分數，評估指標分數未達80分者，不予補助。

- 採競爭型計畫提案：聯合社區提送。

小旗艦計畫：1領航社區+2協力社區(至少)。

- 領航社區資格：以曾參加衛生福利部金卓越社區評鑑或本縣社區評鑑甲等或優等之社區為限。

- 通過本縣第1屆至第7屆社區專業經理人參與小旗艦計畫提案，並依審查結果名次高低，1案最高核定50萬元整(最多核定2案)。

- 無社區專業經理人參與提案，1案最高補助新台幣30萬元，最多核定3案，補助總經費90萬元整(依審查會結果)。

*領航社區或協力社區中至少一位社區專業經理人

- 補助經費來源：本計畫經費由115公彩基金－公彩基金－社政業務－社區發展補助暨輔導量能提昇計畫－會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費－捐助國內團體之捐助及115縣預算－社區發展－推行社區發展－縣負擔經費－獎補助(對國內團體之捐助)項下支應。

- 經費核銷及撥款：

- 由領航社區核銷，並於核定核敘明領航社區單位專戶帳號。

- 115年福利社區化旗艦型計畫經費款項撥款及核銷原則：

| 計畫別 | 核銷款(額度) |
| --- | --- |
| 小旗艦計畫-第一期款 (有社區經理人參與提案) | 依核定經費之最高50% |
| 小旗艦計畫-第一期款核銷 (無社區經理人參與提案) |  |
| - 核銷時間為：115年7月31日止。 - 執行社區單位依核定計畫書各項經費支出科目，檢附領據、支出原始憑證，實報實銷。 |  |
| 小旗艦計畫-第二期款核銷 (有社區經理人參與提案) | 依核定經費之最高50% |
| 小旗艦計畫-第二期款核銷 (無社區經理人參與提案) |  |
| - 核銷時間為：115年12月15日止。 - 執行社區單位依核定計畫書各項經費支出科目，檢附領據、支出原始憑證，實報實銷。 - 領航社區應於計畫執行結束30日內備函檢附補助核定函、領據、支出原始憑證、成果報告書（含活動資料、學員簽到簿、活動照片、學員滿意度分析、各項活動後成員分享及歷次工作評估會議紀錄）等資料 向本府辦理核銷撥款。(附件5) - 計畫成果電子檔提供本府：執行補助計畫之社區單位，須於期末完成 計畫結案時，將今年度執行計畫成果資料彙整為一份電子資料檔，以利爾後方案計畫成效檢視，並同意本府做為公開計畫範例。 (計畫成果電子檔需傳至承辦人信箱：n50062@taitung.gov.tw王小姐) |  |

- 申請程序與應備文件

- 申請程序：由符合提案資格的社區發展協會提出福利社區化旗艦型計畫，先送公所初審後，再層轉本府審核。

- 申請單位應備文件：申請表(如附件二)、申請補助計畫書(如附件三)、協力社區同意書(附件四)。

- 本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

附件一

臺東縣政府社會福利經費補助項目及基準(節錄)

中華民國 112 年 11 月 17 府社救字第 1120251898 號函修訂

- 辦理社區發展及推動合作事業補助之對象及基準如下：

- 補助對象：本縣立案社區發展協會及合作社、推動本縣社區發展工作之立案公益社會福利團體、本縣各鄉鎮、市）公所及協助本府推動社區發展工作之經教育部承認或立案之公立、私立專科以上學校。

- 補助基準：

- 社區藝文育樂活動類：含社區育樂公益活動、社區藝文課程活動

、結合社區資源活動等，每案最高補助新臺幣二萬元，限本縣立案社區發展協會及合作社申請，內容須含公益事項或配合政令宣導，未含上述內容者一律不補助。

- 配合本府社區發展政策相關方案計畫類：含推廣福利社區化方案計畫化、社區基礎扎根方案計畫、社區培力方案計畫、社區聯合發展方案計畫、推派本縣社區發展協會相關團隊參加中央相關活動之補助案或由本府委辦之社 區發展相關方案及計畫等，上述方案計畫補助額度經審查後核定，經簽准後得免自籌款項。

- 推動合作事業教育訓練、研討、宣導類：合作事業相關教育訓練等活動，限近一年度考核評列為乙等以上合作社申請，且每年申請補助額度最高二萬元。

- 相關申請案由本府依計畫內容評估決定，未有延續性及屬一次性辦理之活動、計畫內容簡陋未備、參與人數顯有不足、活動規模未擴及整體社區、辦理內容顯未具有效益者，得減縮補助額度或不予補助。

- 非屬社區公益性之活動、團體定期辦理之內部業務（如會員大會、理監事會、治安會議、守望相助隊會議等），不得申請補助。

- 設備類原則上不補助，惟本府認定為配合政策、受本府委託辦理業務或該設備列屬重要需求，具備後方可執行計畫者，另案簽核。

- 申請案件逾申請期限者，不予受理；申請文件不齊全者，申請單位於接獲通知之次日起四日內補正，並應於申請期限內補正完成；屆期未補正、補正不完全，或補正日期已屆申請期限，一律不予辦理。年度經費用罄時，不再受理申請。

- 除特殊案件外，一般申請案件或同一案補助金額逾（含）新臺幣五萬元者，核銷時需檢附相關成果報告手冊，始得撥款。

十五、補助通案性原則如下：

- 補助活動以具社會公益、教育、訓練性質並配合縣政之推動興辦社會福利計畫或協助衛生福利部、本府推展社會福利相關工作者或獲衛生福利部、本府評鑑績優社團優先。

- 餐費（含便當等各種形式餐會）及紀念品（彩品）合計不得超過補助經費之百分之五十。

- 觀摩參訪活動以縣內且非旅遊性質為限，經查不符規定者，不予補助。

- 同一申請案件同年度不得重覆申請補助。

- 各項業務相關補助計畫事項及內容，由本府另行訂定並公告之。

- 本府補助項目：

- 經常門項目：講師鐘點費、印刷費、場地費（含清潔費、水電費）、學者專家出席費、個案訪視及輔導費、主持費、表演演出費、撰稿費、佈置費、裁判費、器材租金、交通費、膳費、茶水費、文具用品、住宿費、保險費、材料費、宣導費（含單張、海報、活動手冊、短片並含光碟影片、媒體及網路宣導等，並應依預算法第六十二條之一規定，明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行）、入場門票費、團體領導費、協同領導費、督導費、翻譯費、口譯費、臨時酬勞費、專案計畫管理費、錄影費、製作費、設計費、剪輯費、播出費、版權費、拷貝費、獎杯（獎牌）、礦泉水、雜支及相關綜合性項目等。

附件二

| 申請單位(領航社區) |  | 理事長 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 立案字號 |  | 金融機構名稱帳號 |  |
| 統一編號 |  |  |  |
| 聯絡電話 |  | 電子信箱 |  |
| 領航社區聯絡地址 |  |  |  |
| 協力社區 1 |  | 理事長 |  |
| 立案字號 |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  |
| 聯絡電話 |  | 電子信箱 |  |
| 協力社區聯絡地址 |  |  |  |
| 協力社區 2 |  | 理事長 |  |
| 立案字號 |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  |
| 聯絡電話 |  | 電子信箱 |  |
| 協力社區聯絡地址 |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |

臺東縣政府115年福利社區化旗艦型實施計畫申請表

| 計畫提案類別 | □小旗艦計畫(有社區專業經理人參與提案) □小旗艦計畫(無社區專業經理人參與提案) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 |  |  |  |  |
| 實施地點 |  |  |  |  |
| 計畫內容/項目 |  |  |  |  |
| 自籌經費(A) |  |  | 申請補助經費 (B) |  |
| 總 經 費 (A)+(B) |  |  |  |  |
| 最近二年曾獲補助計畫名稱及金額 (請分別敘明領航社區及協力社區) |  |  |  |  |

附件三

臺東縣政府115年福利社區化旗艦型實施計畫計畫書

計畫書撰寫（格式）：

一、計畫名稱

二、計畫緣起

三、指導單位、提案領航社區、聯合協力社區四、計畫目標

五、社區概況(各社區福利人口特性及資源狀況)

六、各社區已辦理福利服務情形

七、計畫內容(含服務對象、實施時間、地點、辦理方式、課程表、方案設計、工作進度甘特圖、成果發表)

八、與轄區內其他福利服務的網絡連結

九、社區推動人力配置(旗艦群社區工作圈運作方式、不定期專家進場輔導)

十、經費概算與需求

十一、預期效益與評估指標(量化指標、質性指標、短中長期指標、評估工具)

附件四

臺東縣政府推動115年福利社區化旗艦型實施計畫

領航社區及協力社區同意暨具結書

本社區同意參加「臺東縣   市(鎮、鄉)   社區發展協會」所組成之工作團隊，共同辦理「臺東縣政府推動115年福利社區化旗艦型實施計畫」之各項執行作業；如有經費浮報不實之情事，須負起法律責任。

單位名稱：

協

會

章

負責人：

電話：

地址：

中  華	民  國	115 年	月	日

附件 5

臺東縣政府115年福利社區化旗艦型實施計畫

成果報告（範本）

壹、原始計畫書（含原活動內容及流程表、經費概算表等）。

貳、實際執行情形（含計畫變更情形、各場次時間、地點、參加對象及等）。

※實際參加（服務）對象及人數：男	名、女	名，總計	人次。

| 項目 | 金額 | 注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 核定補助金額（A） | （元） | B≦A |
| 核銷補助金額（B） | （元） | D＝B＋C |
| 自籌金額（C） | （元） |  |
| 實支金額總計（D） | （元） |  |

參、經費支出概況

肆、效益評估（活動滿意度調查表及結果分析）伍、結論及建議

| 「活動名稱」成果照片 |  |
| --- | --- |
| 照片說明（時間地點內容） | 照片說明（時間地點內容） |

陸、成果照片及說明（至少10張）

柒、附件（請視檢附）

- 活動及研習之手冊或課程表及講師學經歷證明。

- 參加人員簽到冊（含講師、助教、輔導員、學員等）。

- 其他附件。

附註─核銷注意事項：

- 領據

※貴單位印信及負責人、主辦會計、出納、經手人職章

※貴單位全名、地址、統一編號、金融機構名稱、帳號及戶名

- 經費收支清單，請檢視與成果報告的經費支出概況金額是否相符。

- 原始支出憑證

※請依補助項目黏貼於貴單位的憑證黏貼單並請分層用印。

※三聯式發票請檢附第二聯扣抵聯及第三聯收執聯。

※收銀機開立之發票漏未登打貴單位統編時，請以原子筆加註貴單位統編並蓋統一發票專用章；未印有品名者，請以原子筆加註品名並簽章。

※收據抬頭為貴單位，購買日期、品名、數量、單價及總價應完整，若總價與實付數不同，請另以原子筆加註實付金額。

※收據應蓋有廠商含統一編號之大章及負責人私章，如為個人執業之收據，請以原子筆加註其身分證字號。

※保險費支出應檢附收據、保險契約書及保險名冊。

- 自籌支出憑證黏貼影本。

- 撥款帳戶存摺影本。

- 個人收入之所得扣繳憑單，或切結於年度結束後一併開立扣繳憑單。

- 原核定公文及核定表影本。

- 立案證書/法人登記證書。

- 負責人當選證書（無則免附）。

※所有影本文件請切結「與正本相符」並加蓋承辦人職章

受補助單位全銜

收支清單

關防

用印

(範例)

年  月   日：

會計年度：

計畫名稱：

| 各分攤機關名稱(含自籌款) |  | 全案收入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核定金額 | 實支金額 | 補助比例(%) |  | 備註 |  |
|  |  |  |  |  |  | 補助比例%為實支金額單項/實支金額合計(小數點四捨五入) |  |
| (自行增加行列) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 憑證編號 | 支出項目 | 全案支出 |  |  | 補助經費分攤情形 |  |  |
|  |  | 數量/單位 | 單價 | 金額 | 臺東縣政府 |  | 自籌款 |
| (自行增加) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 補助經費分攤總計： |  |  |

經辦人員: (承辦人用印)      會計單位: (會計或總幹事用印)   機關首長或其授權代簽人: (理事長用印)

備註：

- 支出摘要除詳細填列本府輔助部分外，亦請註明整體經費之收入及支出狀況。

- 支出清單編號應與粘貼憑證編號相符。

- 經費來源若由政府機關或單位輔助，請填機關或單位名稱(如臺東縣政府)；若由獲輔助單位自籌，請填「自籌」。

- 收支清單之收入與支出合計金額應相符。

臺東縣○○○協會 領據(範例)

茲向臺東縣政府領到補助本會辦理○○

○活動款新台幣○○元整，無訛此據。

領款單位：

地址：

立案證書字號：

統一編號：

| 出 |  | 納： | (蓋章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 會 |  | 計： | (蓋章) |
| 總 | 幹 | 事： | (蓋章) |
| 理 | 事 | 長： | (蓋章) |

中	華	民	國	年	月日

(本處請蓋圖記)

附：立案證書及負責人當選證書影本。

（	）社區發展協會憑證粘貼單(範例)

| 憑證編 號 | 科 目 | 金 額 |  |  |  |  |  |  | 用 途 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 百 萬 | 十 萬 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 |  |
|  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |

無分支計畫者◎免填。預算科目應填寫清楚。

| 經辦 | 出納 | 會計 | 總幹事 | 理事長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

憑	證	粘	貼	處

註：1、補助款憑證黏貼用及其他相關憑證黏貼用